## Foglio1
WBS ID | Data fine | Fase | Attività | Task | Ore | Costi | Ore totali
1.1 | 2022-11-25 | Requirements Analysis |  |  | 66 | 4620
1.1.1 | 2022-11-15 |  | Raccolta dei requisiti |  | 34 | 2380 | 244 su 250
1.1.1.1 |  |  |  | Analisi preliminari | 4 | 280
1.1.1.2 |  |  |  | Identificazione Requisiti funzionali | 8 | 560
1.1.1.3 |  |  |  | Identificazione Attori | 2 | 140
1.1.1.4 |  |  |  | Identificazione Requisiti non funzionali | 5 | 350 | Costi totali del progetto
1.1.1.5 |  |  |  | Scrittura scenari e casi d'uso | 15 | 1050
1.1.2 | 2022-11-18 |  | Analisi dei requisiti - Modello ad oggetti |  | 12 | 840 | 30080,00€ su 30.500,00 €
1.1.2.1 |  |  |  | Identificazione oggetti del sistema | 6 | 420
1.1.2.2 |  |  |  | Costruzione class diagram | 6 | 420
1.1.3 | 2022-11-24 |  | Analisi dei requisiti - Modello dinamico |  | 20 | 1400
1.1.3.1 |  |  |  | Costruzione sequence diagram | 8 | 560
1.1.3.2 |  |  |  | Costruzione activity diagram e statechart | 6 | 420
1.1.3.3 |  |  |  | Costruzione navigational path e mockup | 6 | 420 | Riassunto
1.2 | 2022-12-03 | System Design |  |  | 26 | 1820
1.2.1 | 2022-11-27 |  | Design goals |  | 7 | 490
1.2.1.1 |  |  |  | Identificazione design goals | 5 | 350 | Fase | Data prevista di inizio | Data prevista di fine | Ore previste | Costo previsto | Ore effettive | Costo effettivo | Budget Rimanente
1.2.1.2 |  |  |  | Identificazione trade offs | 2 | 140 | Requirements Analysis | 2022-11-01 | 2022-11-25 | 66 | 4620 | 71 | 4970 | 150
1.2.2 | 2022-11-29 |  | Decomposizione in sottosistemi |  | 8 | 560 | System Design | 2022-11-26 | 2022-12-03 | 26 | 1820 | 25 | 1750 | 70
1.2.2.1 |  |  |  | Identificazione sottosistemi | 4 | 280 | System Test Design | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 12 | 840 | 9 | 630 | 210
1.2.2.2 |  |  |  | Definizione diagrammi delle componenti | 2 | 140 | Object Design | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 14 | 980 | 11 | 770 | 210
1.2.2.3 |  |  |  | Definizione servizi dei sottosistemi | 2 | 140 | Implementazione | 2022-12-26 | 2022-01-24 | 115 | 8050 | 39 | 2730 | 5320
1.2.3 | 2022-12-02 |  | Definizione specifiche del sistema |  | 11 | 770 | Finalizzazione | 2023-01-20 | 2023-01-24 | 4 | 280 |  | 0 | 280
1.2.3.1 |  |  |  | Definizione architettura e flusso del sistema | 2 | 140 | Training | --- | --- | 7 | 490 | 5 | 350 | 140
1.2.3.2 |  |  |  | Specifica dati persistenti | 2 | 140
1.2.3.3 |  |  |  | Definizione accessi al sistema | 3 | 210 |  |  |  | Totale ore previste | Totale costo previsto per il team di sviluppo
1.2.3.4 |  |  |  | Definizione casi d'uso limite | 4 | 280 |  |  |  | 244 | 17080
1.3 | 2022-12-07 | System Test Design |  |  | 12 | 840
1.3.1 | 2022-12-05 |  | Pianificazione test funzionali |  | 7 | 490
1.3.1.1 |  |  |  | Category Partition per requisiti funzionali | 7 | 490
1.3.2 |  |  | Test case specification |  | 5 | 350
1.3.2.1 | 2022-12-06 |  |  | Definizione casi di test | 5 | 350
1.4 | 2022-12-15 | Object Design |  |  | 14 | 980
1.4.1 | 2022-12-09 |  | Riuso del codice |  | 5 | 350
1.4.1.1 |  |  |  | Definizione dei design patterns | 5 | 350
1.4.2 | 2022-12-14 |  | Specifica delle interfacce |  | 9 | 630
1.4.2.1 |  |  |  | Identificazione dei packages | 2 | 140
1.4.2.2 |  |  |  | Specifica interfacce e parametri | 7 | 490
1.5 | 2022-01-24 | Implementazione |  |  | 115 | 8050
1.5.1 | 2022-12-28 |  | Setup |  | 3 | 210
1.5.1.1 |  |  |  | Setup della repository | 1 | 70
1.5.1.2 |  |  |  | Setup dell'ambiente di sviluppo | 1 | 70
1.5.1.3 |  |  |  | Setup del database | 1 | 70
1.5.2 | 2022-01-24 |  | Implementazione e testing |  | 112 | 7840
1.5.2.1 |  |  |  | Sprint 1 (codice, test case ed esecuzione) | 28 | 1960
1.5.2.2 |  |  |  | Sprint 2 (codice, test case ed esecuzione) | 28 | 1960
1.5.2.3 |  |  |  | Sprint 3 (codice, test case ed esecuzione) | 28 | 1960
1.5.2.4 |  |  |  | Sprint 4 (codice, test case ed esecuzione) | 28 | 1960
1.6 | --- | Training |  |  | 7 | 490
1.6.1 |  |  | Training su implementazione |  | 5 | 350
1.6.1.1 |  |  |  | Training su implementazione | 2 | 140
1.6.1.2 |  |  |  | Training su implementazione | 2 | 140
1.6.2 |  |  | Training su testing |  | 2 | 140
1.6.2.1 |  |  |  | Training su testing | 2 | 140
1.7 | 2023-01-24 | Finalizzazione |  |  | 4 | 280
1.7.1 |  |  | Test Incident e Summary Report |  | 2 | 140
1.7.1.1 |  |  |  | Test Incident e Summary Report | 2 | 210
1.7.2 |  |  | Manuale utente e di installazione |  | 2 | 140
1.7.2.1 |  |  |  | Manuale utente e di installazione | 2 | 210