## tabella
Progetto BeeHave | Project Manager: Gianmario Voria, Antonio Della Porta
| RAD | SDD | TP e TCS | ODD | Sprint 1 Applicativo | Sprint 2 Applicativo | Sprint 3 Applicativo | Sprint 4 Applicativo (Finale) | TIR e TSR | Training | Consegna finale
Metric | 25/11/22 | 03/12/22 | 07/12/22 | 15/12/22 | 01/01/23 | 08/01/23 | 15/01/23 | 23/01/23 | 22/01/23 | 18-gen-2023 | 24/01/23
Budget at Completion (BAC) | 4620 | 6440 | 7280 | 8260 | 10220 | 12180 | 14140 | 16310 | 16590 | 17150 | 17150
Earned Value (EV) | 4620 | 6440 | 7280 | 8260 | 9198 | 12180 | 14140 | 16310 | 16590 | 17150 | 17150
Actual Cost (AC) | 4970 | 6720 | 7280 | 8050 | 9660 | 11550 | 13510 | 15260 | 15540 | 16030 | 16030
Planned Value (PV) | 4620 | 6440 | 7280 | 8260 | 10220 | 12180 | 14140 | 16100 | 16380 | 16870 | 16870
%Progress | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cost Variance (CV) | -350 | -280 | 0 | 210 | -462 | 630 | 630 | 1050 | 1050 | 1120 | 1120
Schedule Variance (SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1022 | 0 | 0 | 210 | 210 | 280 | 280
Cost Performance Index (CPI) | 92.96% | 95.83% | 100% | 102.6% | 95.22% | 105.5% | 104.7% | 106.9% | 106.8% | 107% | 107%
Schedule Performance Index (SPI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 101.3% | 101.3% | 101.7% | 101.7%
Estimate to Completion (ETC) | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 1073.3333 | 1.819e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 0 | 0
Estimate at Completion (EAC) | 4970 | 6720 | 7280 | 8050 | 10733.3333 | 11550 | 13510 | 15260 | 15540 | 16030 | 16030
Variance at Completion (VAC) | -350 | -280 | 0 | 210 | -513.3333 | 630 | 630 | 1050 | 1050 | 1120 | 1120
Average Index | 0.96479 | 0.97917 | 1 | 1.013 | 0.92609 | 1.0273 | 1.0233 | 1.0409 | 1.0402 | 1.0432 | 1.0432
Stato | YELLOW | YELLOW | GREEN | GREEN | YELLOW | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN
Nota