## 19-11-2022
ID | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
R1 |  | Difficoltà nello stabilire la leadership da parte dei PM | Organizzative | Poca esperienza dei PM | • I team members non prestano attenzione a quanto detto • i team members non comunicano con i PM | • Stabilire una divisione dei ruoli netta a partire dai primi meeting • Mostrare attivamente l'esperienza progettuale già vissuta dai PM • Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere figure di riferimento | • Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo • Parlare ai team members per recuperare la situazione | Bassa | Grave | 2022-11-03 | Sotto controllo
R2 |  | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi | • Comunicare al Top Manager l'accaduto • Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime | Molto bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R3 |  | Scarsa partecipazione di un team member | Persone | Poco interesse nel progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto • Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi • Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto | • Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto | Moderata | Grave | 2022-11-03 | Sotto controllo
R4 |  | Skills del team non sufficienti per l'implementazione | Persone | I ragazzi si sopravvalutano o non sanno valutarsi | • I team members non riescono a portare a termine i tasks a loro assegnati | • Fare training • Indirizzare i ragazzi verso quali argomenti studiare • Fornire esempi e guidare maggiormente durante le prime fasi del progetto | • Fare più training • Accoppiare i team members più capaci a quelli con delle lacune | Alta | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R5 |  | Mancato rispetto delle scadenze | Stima | I ragazzi sottovalutano il carico di lavoro e sottostimano i task assegnati | • Le scadenze dei singoli sotto-tasks non vengono rispettate | • Monitorare l'andamento del lavoro • Incoraggiare il team a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo • Concludere ogni riunione, formale e non, ricordando le scadenze | • Fare ammenda col top manager • Riorganizzare l'allocazione delle risorse per recuperare il tempo perso | Bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R6 |  | Scarsa presenza dei team member | Organizzative | A causa delle diverse esigenze logistiche, alcuni team member potrebbero avere difficoltà a partecipare agli incontri in sede | • Frequente assenza agli incontri • I team members sono insoddisfatti e lavorano poco | • Cercare di organizzare incontri sparsi durante tutta la settimana • Organizzare anche attività extra curriculari | • Garantire la presenza di alcuni meeting a distanza | Alta | Tollerabile | 2022-11-03 | Sotto controllo
R7 |  | Insoddisfazione del Top Manager | Organizzative | Scarsa esperienza dei PM | • Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto | • Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings • Riportare possibili problemi per chiedere supporto | • Fare ammenda • Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti | Bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R8 |  | Difficoltà nel far interagire i team member che non si conoscono | Persone | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene | • Creazione di sottogruppi • Poca partecipazione dei team member meno estroversi | • Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti | • Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | Bassa | Tollerabile | 2022-11-03 | Sotto controllo
R9 |  | Bisogno di eccessivo training | Organizzative | Scelta di tecnologie poco conosciute per l'implementazione | • I tasks vengono completati con ritardi rispetto alla data stimata • Eccessive richieste di aiuto ai PM | • Scegliere con cura il training da fare • Fornire ai team member materiale per lo studio personale | • Accoppiare studenti più capaci con studenti meno capaci durante l'implementazione | Moderata | Grave | 2022-11-03 | Sotto controllo
R10 |  | Ritardi durante le vacanze di natale | Organizzative | L'ambiente natalizio può portare a rilassamenti eccessivi | • Ritardi durante il periodo natalizio • Assenza di membri durante il periodo natalizio • Richieste di permessi durante il periodo natalizio | • Organizzare sessioni di lavoro di gruppo spesso durante il periodo natalizio • Adottare Scrum per responsabilizzare maggiormente e fare daily meeting • Ripetere spesso che siamo vicini alla scadenza finale e motivare i team members | • Riassegnare le risorse per recuperare il tempo perso | Moderata | Tollerabile | 2022-11-03 | Sotto controllo

## 03-12-2022
ID | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
R1 |  | Difficoltà nello stabilire la leadership da parte dei PM | Organizzative | Poca esperienza dei PM | • I team members non prestano attenzione a quanto detto • i team members non comunicano con i PM | • Stabilire una divisione dei ruoli netta a partire dai primi meeting • Mostrare attivamente l'esperienza progettuale già vissuta dai PM • Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere figure di riferimento | • Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo • Parlare ai team members per recuperare la situazione | Bassa | Grave | 2022-11-03 | Chiuso
R2 |  | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi | • Comunicare al Top Manager l'accaduto • Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime | Molto bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R3 |  | Scarsa partecipazione di un team member | Persone | Poco interesse nel progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto • Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi • Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto | • Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto | Moderata | Grave | 2022-11-03 | Sotto controllo
R4 |  | Skills del team non sufficienti per l'implementazione | Persone | I ragazzi si sopravvalutano o non sanno valutarsi | • I team members non riescono a portare a termine i tasks a loro assegnati | • Fare training • Indirizzare i ragazzi verso quali argomenti studiare • Fornire esempi e guidare maggiormente durante le prime fasi del progetto | • Fare più training • Accoppiare i team members più capaci a quelli con delle lacune | Alta | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R5 |  | Mancato rispetto delle scadenze | Stima | I ragazzi sottovalutano il carico di lavoro e sottostimano i task assegnati | • Le scadenze dei singoli sotto-tasks non vengono rispettate | • Monitorare l'andamento del lavoro • Incoraggiare il team a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo • Concludere ogni riunione, formale e non, ricordando le scadenze | • Fare ammenda col top manager • Riorganizzare l'allocazione delle risorse per recuperare il tempo perso | Bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Aperto
R6 |  | Scarsa presenza dei team member | Organizzative | A causa delle diverse esigenze logistiche, alcuni team member potrebbero avere difficoltà a partecipare agli incontri in sede | • Frequente assenza agli incontri • I team members sono insoddisfatti e lavorano poco | • Cercare di organizzare incontri sparsi durante tutta la settimana • Organizzare anche attività extra curriculari | • Garantire la presenza di alcuni meeting a distanza | Alta | Tollerabile | 2022-11-03 | Sotto controllo
R7 |  | Insoddisfazione del Top Manager | Organizzative | Scarsa esperienza dei PM | • Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto | • Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings • Riportare possibili problemi per chiedere supporto | • Fare ammenda • Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti | Bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R8 |  | Difficoltà nel far interagire i team member che non si conoscono | Persone | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene | • Creazione di sottogruppi • Poca partecipazione dei team member meno estroversi | • Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti | • Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | Bassa | Tollerabile | 2022-11-03 | Chiuso
R9 |  | Bisogno di eccessivo training | Organizzative | Scelta di tecnologie poco conosciute per l'implementazione | • I tasks vengono completati con ritardi rispetto alla data stimata • Eccessive richieste di aiuto ai PM | • Scegliere con cura il training da fare • Fornire ai team member materiale per lo studio personale | • Accoppiare studenti più capaci con studenti meno capaci durante l'implementazione | Moderata | Grave | 2022-11-03 | Aperto
R10 |  | Ritardi durante le vacanze di natale | Organizzative | L'ambiente natalizio può portare a rilassamenti eccessivi | • Ritardi durante il periodo natalizio • Assenza di membri durante il periodo natalizio • Richieste di permessi durante il periodo natalizio | • Organizzare sessioni di lavoro di gruppo spesso durante il periodo natalizio • Adottare Scrum per responsabilizzare maggiormente e fare daily meeting • Ripetere spesso che siamo vicini alla scadenza finale e motivare i team members | • Riassegnare le risorse per recuperare il tempo perso | Moderata | Tollerabile | 2022-11-03 | Sotto controllo

## 18-12-2022
ID | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
R1 |  | Difficoltà nello stabilire la leadership da parte dei PM | Organizzative | Poca esperienza dei PM | • I team members non prestano attenzione a quanto detto • i team members non comunicano con i PM | • Stabilire una divisione dei ruoli netta a partire dai primi meeting • Mostrare attivamente l'esperienza progettuale già vissuta dai PM • Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere figure di riferimento | • Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo • Parlare ai team members per recuperare la situazione | Bassa | Grave | 2022-11-03 | Chiuso
R2 |  | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi | • Comunicare al Top Manager l'accaduto • Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime | Molto bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R3 |  | Scarsa partecipazione di un team member | Persone | Poco interesse nel progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto • Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi • Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto | • Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto | Moderata | Grave | 2022-11-03 | Sotto controllo
R4 |  | Skills del team non sufficienti per l'implementazione | Persone | I ragazzi si sopravvalutano o non sanno valutarsi | • I team members non riescono a portare a termine i tasks a loro assegnati | • Fare training • Indirizzare i ragazzi verso quali argomenti studiare • Fornire esempi e guidare maggiormente durante le prime fasi del progetto | • Fare più training • Accoppiare i team members più capaci a quelli con delle lacune | Alta | Catastrofico | 2022-11-03 | Aperto
R5 |  | Mancato rispetto delle scadenze | Stima | I ragazzi sottovalutano il carico di lavoro e sottostimano i task assegnati | • Le scadenze dei singoli sotto-tasks non vengono rispettate | • Monitorare l'andamento del lavoro • Incoraggiare il team a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo • Concludere ogni riunione, formale e non, ricordando le scadenze | • Fare ammenda col top manager • Riorganizzare l'allocazione delle risorse per recuperare il tempo perso | Bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Aperto
R6 |  | Scarsa presenza dei team member | Organizzative | A causa delle diverse esigenze logistiche, alcuni team member potrebbero avere difficoltà a partecipare agli incontri in sede | • Frequente assenza agli incontri • I team members sono insoddisfatti e lavorano poco | • Cercare di organizzare incontri sparsi durante tutta la settimana • Organizzare anche attività extra curriculari | • Garantire la presenza di alcuni meeting a distanza | Alta | Tollerabile | 2022-11-03 | Sotto controllo
R7 |  | Insoddisfazione del Top Manager | Organizzative | Scarsa esperienza dei PM | • Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto | • Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings • Riportare possibili problemi per chiedere supporto | • Fare ammenda • Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti | Bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R8 |  | Difficoltà nel far interagire i team member che non si conoscono | Persone | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene | • Creazione di sottogruppi • Poca partecipazione dei team member meno estroversi | • Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti | • Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | Bassa | Tollerabile | 2022-11-03 | Chiuso
R9 |  | Bisogno di eccessivo training | Organizzative | Scelta di tecnologie poco conosciute per l'implementazione | • I tasks vengono completati con ritardi rispetto alla data stimata • Eccessive richieste di aiuto ai PM | • Scegliere con cura il training da fare • Fornire ai team member materiale per lo studio personale | • Accoppiare studenti più capaci con studenti meno capaci durante l'implementazione | Moderata | Grave | 2022-11-03 | Aperto
R10 |  | Ritardi durante le vacanze di natale | Organizzative | L'ambiente natalizio può portare a rilassamenti eccessivi | • Ritardi durante il periodo natalizio • Assenza di membri durante il periodo natalizio • Richieste di permessi durante il periodo natalizio | • Organizzare sessioni di lavoro di gruppo spesso durante il periodo natalizio • Adottare Scrum per responsabilizzare maggiormente e fare daily meeting • Ripetere spesso che siamo vicini alla scadenza finale e motivare i team members | • Riassegnare le risorse per recuperare il tempo perso | Moderata | Tollerabile | 2022-11-03 | Sotto controllo
R11 |  | Ritardi dovuti alla presenza di altre prove di esame | Organizzative | Si sono presentate alcune prove di altri esame non previste inizialmente | • Poca presenza a causa dello studio • Focus basso a causa dello stress • Ritardi nella consegna degli artefatti | • Schedulare il lavoro in modo da non sovrapporre troppo stress • Far lavorare di più in anticipo | • Rischedulare i task per recuperare il tempo perso | Alta | Tollerabile | 2022-12-12 | Aperto

## 02-01-2023
Colonna1 | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
R1 |  | Difficoltà nello stabilire la leadership da parte dei PM | Organizzative | Poca esperienza dei PM | • I team members non prestano attenzione a quanto detto • i team members non comunicano con i PM | • Stabilire una divisione dei ruoli netta a partire dai primi meeting • Mostrare attivamente l'esperienza progettuale già vissuta dai PM • Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere figure di riferimento | • Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo • Parlare ai team members per recuperare la situazione | Bassa | Grave | 2022-11-03 | Chiuso
R2 |  | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi | • Comunicare al Top Manager l'accaduto • Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime | Molto bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R3 |  | Scarsa partecipazione di un team member | Persone | Poco interesse nel progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto • Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi • Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto | • Parlare direttamente ai team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto | Moderata | Grave | 2022-11-03 | Sotto controllo
R4 |  | Skills del team non sufficienti per l'implementazione | Persone | I ragazzi si sopravvalutano o non sanno valutarsi | • I team members non riescono a portare a termine i tasks a loro assegnati | • Fare training • Indirizzare i ragazzi verso quali argomenti studiare • Fornire esempi e guidare maggiormente durante le prime fasi del progetto | • Fare più training • Accoppiare i team members più capaci a quelli con delle lacune | Alta | Catastrofico | 2022-11-03 | Aperto
R5 |  | Mancato rispetto delle scadenze | Stima | I ragazzi sottovalutano il carico di lavoro e sottostimano i task assegnati | • Le scadenze dei singoli sotto-tasks non vengono rispettate | • Monitorare l'andamento del lavoro • Incoraggiare il team a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo • Concludere ogni riunione, formale e non, ricordando le scadenze | • Fare ammenda col top manager • Riorganizzare l'allocazione delle risorse per recuperare il tempo perso | Bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Aperto
R6 |  | Scarsa presenza dei team member | Organizzative | A causa delle diverse esigenze logistiche, alcuni team member potrebbero avere difficoltà a partecipare agli incontri in sede | • Frequente assenza agli incontri • I team members sono insoddisfatti e lavorano poco | • Cercare di organizzare incontri sparsi durante tutta la settimana • Organizzare anche attività extra curriculari | • Garantire la presenza di alcuni meeting a distanza | Alta | Tollerabile | 2022-11-03 | Sotto controllo
R7 |  | Insoddisfazione del Top Manager | Organizzative | Scarsa esperienza dei PM | • Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto | • Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i status meetings • Riportare possibili problemi per chiedere supporto | • Fare ammenda • Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti | Bassa | Catastrofico | 2022-11-03 | Sotto controllo
R8 |  | Difficoltà nel far interagire i team member che non si conoscono | Persone | Il gruppo è formato da studenti che non si conoscono bene | • Creazione di sottogruppi • Poca partecipazione dei team member meno estroversi | • Invogliare a attività di gruppo informali per far conoscere tutti | • Parlare in modo chiaro, prima singolarmente e poi a tutto il gruppo, riguardo la necessità di integrarsi col gruppo | Bassa | Tollerabile | 2022-11-03 | Chiuso
R9 |  | Bisogno di eccessivo training | Organizzative | Scelta di tecnologie poco conosciute per l'implementazione | • I tasks vengono completati con ritardi rispetto alla data stimata • Eccessive richieste di aiuto ai PM | • Scegliere con cura il training da fare • Fornire ai team member materiale per lo studio personale | • Accoppiare studenti più capaci con studenti meno capaci durante l'implementazione | Moderata | Grave | 2022-11-03 | Sotto controllo
R10 |  | Ritardi durante le vacanze di natale | Organizzative | L'ambiente natalizio può portare a rilassamenti eccessivi | • Ritardi durante il periodo natalizio • Assenza di membri durante il periodo natalizio • Richieste di permessi durante il periodo natalizio | • Organizzare sessioni di lavoro di gruppo spesso durante il periodo natalizio • Adottare Scrum per responsabilizzare maggiormente e fare daily meeting • Ripetere spesso che siamo vicini alla scadenza finale e motivare i team members | • Riassegnare le risorse per recuperare il tempo perso | Moderata | Tollerabile | 2022-11-03 | Chiuso
R11 |  | Ritardi dovuti alla presenza di altre prove di esame | Organizzative | Si sono presentate alcune prove di altri esame non previste inizialmente | • Poca presenza a causa dello studio • Focus basso a causa dello stress • Ritardi nella consegna degli artefatti | • Schedulare il lavoro in modo da non sovrapporre troppo stress • Far lavorare di più in anticipo | • Rischedulare i task per recuperare il tempo perso | Alta | Tollerabile | 2022-12-12 | Aperto
R12 |  | Ritardi dovuti a probelmi durante i setup | Organizzative | Si sono presentati alcuni problemi imprevisiti durante il bootstrap dell'applicativo | • La scadenza fissata per il termine del bootstrap del progetto non viene rispettata | • Affidare il compito ai team members con più skill tecniche | • Rischedulare i task per recuperare il tempo perso | Alta | Tollerabile | 2022-12-27 | Sotto controllo

## Valori colonne
Probabilità | Impatto | Status
Molto bassa | Tollerabile | Chiuso
Bassa | Grave | Sotto controllo
Moderata | Catastrofico | Aperto
Alta

## Rapporto Probabilità e Impatto
Conteggio di ID | Etichette di colonna
Etichette di riga | Molto bassa | Bassa | Moderata | Alta | Totale complessivo
Tollerabile |  | 1 | 1 | 1 | 3
Catastrofico | 1 | 2 |  | 1 | 4
Grave |  | 1 | 2 |  | 3
Totale complessivo | 1 | 4 | 3 | 2 | 10