## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
512110510 | Luigi | Bacco |  |  | caselle input team
512111008 | Gianluca | Ronga |  |  | dati non modificabili
512111995 | Maria Lucia | Fede |  |  | titoli non modificabili
512110411 | Irene | Gaita
512109541 | Thomas | De palma
inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassuntoOreProgetto
| Bacco | Ronga | Fede | Gaita | De palma
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-05 | 0.75 | 1 | 0 | 2 | 0
2022-11-06 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
2022-11-08 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | R
2022-11-09 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | A
2022-11-10 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | D
2022-11-11 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1
2022-11-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-11-13 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 71
2022-11-14 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2022-11-16 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
2022-11-17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5
2022-11-18 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0.75
2022-11-19 | 1.5 | 1 | 2.45 | 0 | 1.5
2022-11-20 | 0.65 | 1.5 | 0 | 1 | 1
2022-11-21 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.65
2022-11-22 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 1 | 1.5
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2022-11-24 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
2022-11-25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0
2022-11-26 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.5
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | S
2022-11-28 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | D
2022-11-29 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | D
2022-11-30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2022-12-01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 24.95
2022-12-02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-12-03 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2
2022-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | T
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C
2022-12-06 | 0.55 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | S
2022-12-07 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 9.05
2022-12-08 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-09 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | O
2022-12-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D
2022-12-11 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | D
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1
2022-12-14 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D
2022-12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E
2022-12-27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | /
2022-12-28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | T
2022-12-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | E
2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | S
2022-12-31 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | T
2023-01-01 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | /
2023-01-02 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | F
2023-01-03 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | I
2023-01-04 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | N
2023-01-05 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | A
2023-01-06 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | L
2023-01-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
2023-01-08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-01-09 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1
2023-01-10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1
2023-01-11 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 121.1
2023-01-12 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-01-13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0
2023-01-14 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0
2023-01-15 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2023-01-17 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0
2023-01-18 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 0
2023-01-19 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 2
2023-01-20 | 0.3 | 2.5 | 1 | 2 | 0
2023-01-21 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 1
2023-01-22 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1
2023-01-23 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0
2023-01-24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-01-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statisticheOreProgetto
pagina statistiche ore budget progetto
id | numero ore lavoro
512110510 | 48.55
512111008 | 49.8
512111995 | 46.8
512110411 | 48.85
512109541 | 47.2
ore lavoro totali
241.2

## bacco
| lavoratore | 512110510 | Bacco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | RF | Definizione Requisiti Funzionali | Brainstorming Requisiti Funzionali | 2 | 2 | 1 | 0
2022-11-04 | Meeting | Meeting | Meeting 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
2022-11-05 | RAD 1.4-1.6 | RAD - Sezione 1.4-1.6 | Scrittura dei paragrafi 1.4 e 1.6 del Requirement Analysis Document | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | RAD 3.2 | RAD - RF_GV, RF_GV | Scrittura dei requisiti funzionali e user story di Gestione Vendita e Gestione Assistenza Utente | 1 |  | 1 | 1
2022-11-09 | RAD 3.3.4 | RAD - RNF Sostenibilità - Revision History - Aggiustamenti paragrafi pagina | Scrittura dei requisiti non funzionali di Sostenibilità, Aggiornata la Revision History, Aggiustati i paragrafi | 1.25 |  | 1 | 1.25
2022-11-10 | RAD 3.3.7 | RAD - RNF Operazioni | Scrittura dei requisiti non funzionali di Operazioni | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-11 | RAD 3.4.1 - Meeting | RAD - SC_GU, Meeting | Scrittura degli scenari Gestione Utente, Meeting 3 | 1.25 |  | 1 | 1.25
2022-11-12 | RAD 3.4.2 | RAD - UC_GU_1 | Scrittura dello Use Case Gestione Utente | 1 |  | 1 | 1
2022-11-13 | RAD 3.4.2 | RAD - UC_GU_1 | Aggiunto il diagramma dello Use Case | 0.15 |  | 1 | 0.15
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17 | RAD 3.4.3 | RAD - Class Diagram | Aggiunto il diagramma delle classi | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-18 | RAD 3.4.4 - Meeting | RAD - Object Model, Meeting | Scrittura del modello ad oggetti Gestione Utente, Meeting 4 | 1.3 |  | 1 | 1.3
2022-11-19 | RAD 3.4.5 - RAD 3.4.6 | RAD - AD_GAU, RAD - Statechart | Aggiunto l'activity diagram Gestione Assistenza Utente, Aggiunto lo statechart diagram | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-20 | RAD 3.4.7 | RAD - SD_GV | Aggiunto il sequence diagram Gestione Vendita | 0.65 |  | 1 | 0.65
2022-11-21
2022-11-22 | RAD 3.4.8 - RAD 3.4.9 | RAD - NP_GU, RAD - MU | Aggiunto il navigational path Gestione Vendita, Creazione mock up - (MU_1, MU_2, MU_3) | 1.9 |  | 1 | 1.9
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25 | Meeting, SDD - 1.2 | Meeting, SDD - DG - TO | Meeting 5, Scrittura dei Design Goals e dei Trade Offs | 3 | 2 | 1 | 1
2022-11-26 | SDD 1.2 - SDD 3.2 | SDD - Sezione 1.2 e 3.2 | Scrittura del paragrafo 1.2, Scrittura dei sottosistemi | 1 |  | 1 | 1
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29 | SDD 3.2 | SDD - Sezione 3.2 | Scrittura dell'Architectural Diagram | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-30 | SDD 3.5 | SDD - Sezione 3.5 | Scrittura della Matrice degli Accessi | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-01 | SDD 3.3 | SDD - Sezione 3.3 | Scrittura del Deployment diagram | 0.3 |  | 1 | 0.3
2022-12-02 | SDD 3.7 - Meeting | SDD - Sezione 3.7, Meeting | Definizione Use Case Boundary Condition: Avvio del sistema, Meeting 6 | 1 |  | 1 | 1
2022-12-03 | RAD 2 - RAD 3.4.5 | RAD - Sezione 2 e 3.4.5 | Ridefinizione Activity Diagram Sistema Attuale e Sistema Proposto | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-04 | Review RAD, SDD | Review RAD, SDD | Review Generale del RAD ed SDD | 1 |  | 1 | 1
2022-12-05
2022-12-06 | TP 8.1 - TCS 1.1 | TP - Sezione 8.1, TCS Sezione 1.1 | Definizione Test Case per Aggiornamento Stato | 0.55 |  | 1 | 0.55
2022-12-07 | TP-TCS | Revisione documenti | Revisione generale di tutti i casi di test | 1 |  | 1 | 1
2022-12-08 | SDD 5 | SDD - Sezione 5 | Scrittura Glossario | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-09 | RAD 3.4.2 - Meeting - ODD 2 | RAD - Sezione 3.4.2, Meeting, ODD Sezione 2 | Scrittura UC_GA_3, Meeting 7, Identificazione packages | 1.1 |  | 1 | 1.1
2022-12-10 | ODD 3 | ODD - Sezione 3 | Specifica Class Interfaces Gestione Utente e Gestione Adozioni | 1 |  | 1 | 1
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14 | ODD 4.1 | Definizione Design pattern da utilizzare | Definizione Design pattern da utilizzare | 1 |  | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21 | Training | Training sui tool di implementazione | Training sui tool di implementazione | 1 |  | 1 | 1
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27 | Implementazione | Implementazione - Setup | Setup Flask and Database | 1 |  | 1 | 1
2022-12-28 | Implementazione | Implementazione - Setup | Setup Flask and Database | 2 |  | 1 | 2
2022-12-29 | Implementazione | Implementazione - RF_GU_3 | Implementazione Login/Logout | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-30 | Implementazione | Implementazione - RF_GU_3 | Implementazione Login/Logout | 1 |  | 1 | 1
2022-12-31 | Implementazione | Implementazione - RF_GU_3 | Implementazione Login/Logout | 1 |  | 1 | 1
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Implementazione - RF_GU_3 | Implementazione Login/Logout | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-03 | Implementazione | Implementazione - RF_GAU_1 | Implementazione - Messa a disposizione area assistenza | 1 |  | 1 | 1
2023-01-04 | Implementazione | Implementazione | Code review and bug fix | 0.2 |  | 1 | 0.2
2023-01-05 | Implementazione | Implementazione - RF_GAU_1 | Implementazione - Messa a disposizione area assistenza | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-06
2023-01-07
2023-01-08
2023-01-09
2023-01-10 | Implementazione | Implementazione | Code review and bug fix | 2 |  | 1 | 2
2023-01-11 | Implementazione | Implementazione - RF_GAU_2 | Implementazione - Richiesta ticket assistenza | 2.5 |  |  | 2.5
2023-01-12 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Merge pagine registrazione | 1.5 |  | 1 | 1.5
2023-01-13 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Aggiunti messaggi Flash | 1 |  | 1 | 1
2023-01-14 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Fix di bug e risoluzioni varie | 2 |  | 1 | 2
2023-01-15 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Fix di bug e risoluzioni varie | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-16
2023-01-17 | Implementazione | Implementazione - Testing | Implementazione - Testing TC_1 | 2 |  | 1 | 2
2023-01-18 | Implementazione | Implementazione - Testing | Implementazione - Testing TC_1 | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-19 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Fix di bug e risoluzioni varie | 0.2 |  | 1 | 0.2
2023-01-20 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Fix di bug e risoluzioni varie | 0.3 |  | 1 | 0.3
2023-01-21 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Fix di bug e risoluzioni varie | 0.2 |  | 1 | 0.2
2023-01-22 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Fix di bug e risoluzioni varie | 0.1 |  | 1 | 0.1
2023-01-23 | Implementazione | Implementazione | Implementazione - Fix di bug e risoluzioni varie | 0.1 |  | 1 | 0.1
2023-01-24 | TIR - TSR | TIR - TSR | Scrittura dei documenti TIR e TSR | 2 |  | 1 | 2
2023-01-25 | Revisione | Revisione di tutti i documenti | Revisione di tutti i documenti | 1 |  | 1 | 1
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04

## ronga
| lavoratore | 512111008 | Ronga
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | RF | Definizione Requisiti Funzionali | Brainstorming Requisiti Funzionali | 2 | 2 | 1 | 0
2022-11-04 | Meeting | Metting | Meeting 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
2022-11-05 | RAD 1.2. | RAD - Sezione 1.2 | Scrittura del paragrafo 1.2 del Requirement Analysis Document | 1 |  | 1 | 1
2022-11-06 | RAD 1.3. | RAD - Sezione 1.3 | Scrittura del paragrafo 1.3 del Requirement Analysis Document | 0.8 |  | 1 | 0.8
2022-11-07
2022-11-08 | RAD 3.2. | RAD RF_GU e RF_GF | Definizione requisiti funzionali di gestione utente e gestione fitti | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-09 | RAD 3.3. | RAD - Definizione requisiti non funzionali | Definizione requisiti non funzionali 3.3.3 e 3.3.9 | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-10 | SC_GF_3, SC_GF_4 | RAD - 2 Scenari per requisiti a scelta in Gestione Fitti | Scrittura scenari SC_GF_3 e SC_GF_4 | 1 |  | 1 | 1
2022-11-11 | Meeting | Meeting | Meeting 3 | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-12 | UC_GF_01 | RAD - Use Case per Scenario prodotto | Prima Definizione Use Case "Adotta un alveare" | 1 |  | 1 | 1
2022-11-13
2022-11-14 | UC_GF_01 | RAD - Use Case per Scenario prodotto | Rifinitura e completamento Use Case "Adotta un alveare" | 0.25 |  | 1 | 0.25
2022-11-15
2022-11-16 | RAD | RAD - Sequence Diagram RF_GF_5 | Creazione e prima stesura Sequence Diagram RF_GF_5 | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-17 | RAD 3.4.3 - 3.4.5 | RAD - Class Diagram - Activity Diagram RF_GF_1 | Creazione Diagramma delle Classi - Creazione Activity Diagram | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-18 | RAD 3.4.5. - 3.4.4. - Meeting | RAD - Activity Diagram RF_GF_1 - Modello ad Oggetti Gestione Assistenza Utenti - Meeting | Completamento Activity Diagram - Meeting 4 - Scrittura modello ad oggetti Gestione Assistenza | 2.5 |  | 1 | 2.5
2002-11-19 | RAD 3.4.6 - 3.4.2 - UCD_GF | RAD - StateChart Diagram - Use Case DIagram per Gestione Fitti | Definizione e completamento Statechart Diagram - Creazione Use Case Diagram per Gestione Fitti UC_GF | 1 |  | 1 | 1
2022-11-20 | RAD 3.4.7 | RAD - Sequence Diagram RF_GF_5 | Creazione Sequence Diagram per Adozione Alveare RF_GF_5 | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-21
2022-11-22 | RAD 3.4.9 - RAD 3.4.8 | RAD - 3 Mockup di pagine a scelta - Navigational Path per Gestione Assistenza Utenti | Creazione Mock up MU_1, MU_2, MU_3 - Creazione Navigational Path per Gestione Assistenza Utenti | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-23
2022-11-24 | RAD 4 | RAD - Glossario | Definizione Glossario | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-25 | SDD 1.2 - Meeting | SDD - Design Goals e Trade Offs - Meeting | Definizione Design Goals e Trade Offs - Meeting 5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5
2022-11-26 | SDD 3.2 - 1.1 | SDD - Sezione 3.2 diagramma UML della decomposizione in sottosistemi - Sezione 1.1 | Definizione dei sottosistemi - Scrittura Obiettivo del Sistema 1.1 | 1 |  | 1 | 1
2022-11-27
2022-11-28 | SDD 4 - 3.4 | SDD - Sezione 4 Sottosistema GV - Sezione 3.4 parte descrittiva | Definizione sottosistema gestione vendite - Scrittura Introduzione modello E-R | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-29 | SDD 3.3 | SDD - Sezione 3.2 | Creazione Architectural Diagram | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-30 | SDD 3.5 | SDD - Sezione 3.5 | Definizione sezione 3.5 Sicurezza ed Accessi | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-01 | SDD 3.3 | SDD - Sezione 3.3 | Creazione Deployment Diagram | 0.3 |  |  | 0.3
2022-12-02 | Meeting -SDD 3.7 | Meeting - SDD 3.7 | Meeting 6 - Definizione Use Case Boundary Condition: Spegnimento del sistema | 1 |  | 1 | 1
2022-12-03 | RAD 3.4.5. | RAD 3.4.5 | Ridefinizione Activity diagram sistema attuale e sistema proposto | 1 |  | 1 | 1
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | TC_4 | TCS - Definizione test case per requisito X | Definizione TC_4 | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-07 | TP 8.1 | TP - Definizione Category Partition per requisito X | Definizione TP 8.1 | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-08
2022-12-09 | Meeting | Meeting | Meeting 7 | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-10
2022-12-11 | ODD 1.1 | ODD 1.1 | ODD 1.1 | 0.2 |  | 1 | 0.2
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14 | ODD 3 -4,1 | ODD 3 - 4.1 | ODD - Specifica Class Interfaces per due dei package stabiliti e definizione design pattern | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21 | Training | Training sui tool di implementazione | Training sui tool di implementazione | 1 |  | 1 | 1
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27 | Implementazione | Implementazione - Setup | Setup Flask and Database | 1 |  | 1 | 1
2022-12-28
2022-12-29
2022-12-30 | Implementazione | Implementazione - Signup Cliente | Implementazione - Signup Cliente | 1 |  | 1 | 1
2022-12-31 | Implementazione | Implementazione - Signup Cliente | Implementazione - Signup Cliente | 1 |  | 1 | 1
2023-01-01 | Implementazione | Implementazione - Signup Cliente | Implementazione - Signup Cliente | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-02
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05
2023-01-06 | Implementazione | Implementazione - Modifica Dati Account | Implementazione - Modifica Dati Account | 1.5 |  | 1 | 1.5
2023-01-07 | Implementazione | Implementazione - Modifica Dati Account | Implementazione - Modifica Dati Account | 2 |  | 1 | 2
2023-01-08 | Implementazione | Implementazione - Modifica Dati Account | Implementazione - Modifica Dati Account | 1 |  | 1 | 1
2023-01-09
2023-01-10 | Implementazione | Implementazione - Front end e varie modifiche | Implementazione - Front end e varie modifiche | 1 |  | 1 | 1
2023-01-11 | Implementazione | Implementazione - Front end e varie modifiche | Implementazione - Front end e varie modifiche | 2 |  | 1 | 2
2023-01-12
2023-01-13 | Implementazione | Implementazione - RF_GAU_3 | Implementazione - RF_GAU_3 | 3 |  | 1 | 3
2023-01-14 | Implementazione | Code Review | Code Review | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17 | Definizione MDI | Stesura MDI | Stesura MDI | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-18 | Definizione MDI | Definizione Sezione 1,2,3,4,5 | Definizione 1,2,3,4,5 | 2 |  | 1 | 2
2023-01-19 | Definizione MU | Stesura, Definizione Sezione 1,2 | Definizione Sezione 1,2 fino a RF_GAU_6 | 2 |  | 1 | 2
2023-01-20 | Definizione MU | Definizione RF_GV, RF_GA | Definizione RF_GV e RF_GA | 2.5 |  | 1 | 2.5
2023-01-21 | Rifinitura MU | Rifinitura MU | Rifinitura MU | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-22 | Testint TC_4 | Testing TC_4 | Testing TC_4 adozione alveare | 1 |  | 1 | 1
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25 | Revisione | Revisione di tutti i documenti | Revisione di tutti i documenti | 1 |  | 1 | 1
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04

## fede
| lavoratore | 512111995 | Fede
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | RF | Definizione requisiti funzionali | Definizione requisiti funzionali | 2 | 2 | 1 | 0
2022-11-04 | Meeting | Meeting | meeting 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
2022-11-05
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | RAD 3.2, 3.4.1 | RAD RF_GU, RF_GV e due scenari gestione vendite | Definizione requisiti funzionali di gestione utente e gestione fitti. Due scenari su Gestione fitti | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-09 | RAD 3.3 | RAD RNF Affidabilità | Definzione requisito non funzionale 3.3.2 | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-10 | RAD Stile documento | Definire stile documento | Definizione stile del RAD | 1 |  | 1 | 1
2022-11-11 | Meeting | Meeting | Meeting 3 | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-12
2022-11-13 | RAD 3.4.2 | RAD UC_GF_02 | Scittura User Case per Gestione Fitti | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17 | RAD 3.4.3 | RAD Class Diagram | Definizione Class Diagram | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-18 | Meeting, RAD 3.4.4 | Meeting, Object Model | Meeting 4, Definizione modello a oggetti gestione vendita | 1.9 |  | 1 | 1.9
2022-11-19 | RAD 3.4.2, 3.4.5, 3.4.6 | RAD UCD_GF, AD RF_GAU, Statechart | Aggiunta Use Case Diagram per gestione fitti, aggiunto Activity Diagram per il requisito funzionale gestione assistenza utente, definito lo statechart | 2.45 |  | 1 | 2.45
2022-11-20
2022-11-21 | RAD 3.4.7 | RAD 3.4.7- SD_GAU | Aggiunta Sequence Diagram per gestione assistenza utenti | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-22 | Definizione stile RAD, RAD 3.4.8, RAD 3.4.9 | Definizione stile documento, RAD 3.4.8, RAD 3.4.9 | Scelta definitiva dello stile per tutti i documenti, aggiunto navigational path gestione vendita, aggiunti mockp MU_1, MU_2 e MU_3 | 2.9 |  | 1 | 2.9
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25 | Meeting, SDD-1.2 | Meeting, SDD-DG, SDD_TO | Meeting 5, Scrittura dei design goals e dei trade offs | 3 | 2 | 1 | 1
2022-11-26 | SDD-3.2 | SDD-3.2 | Scomposizione in sottosistemi | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-27
2022-11-28 | SDD-3.2 | SDD-3.2 | Parte descrittiva dei sottosistemi | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-29 | SDD-3.2 | SDD-3.2 | Architectural Diagram | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-30 | SDD-3.5 | SDD-3.5 | SDD 3.5 Sicurezza ed accessi | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-01 | SDD-3.3 | SDD-3.3 | Deployment diagram | 0.3 |  | 1 | 0.3
2022-12-02 | Meeting 6, SDD-3.7 | Meeting 6, SDD-3.7 | Meeting 6, Use Case Boundary Condition-Errore del sistema | 1 |  | 1 | 1
2022-12-03 | RAD-3.4.5 | RAD-3.4.5 | Activity diagram sistema attuale e sistema proposto | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06 | TP 8.1- TCS 1.1 | TP 8.1- TCS 1.1 | Definzione Test Case per Messa in affitto di alveari | 1 |  | 1 | 1
2022-12-07 | TP-TCS | Revisione documenti | Revisione generale di tutti i casi di test | 1 |  | 1 | 1
2022-12-08
2022-12-09 | Meeting, ODD-2 | Meeting, ODD-2 | Meeting 7, Identificazione dei package | 1 |  | 1 | 1
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14 | ODD 4.1 | Definizione Design pattern da utilizzare | Definizione Design pattern da utilizzare | 1 |  | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21 | Training | Training sui tool di implementazione | Training sui tool di implementazione | 1 |  | 1 | 1
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-29
2022-12-30
2022-12-31 | Implementazione | Implementazione RF-GV-1 | Implementazione RF_GV-1 inserimento prodotto | 1 |  | 1 | 1
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Implementazione RF-GV-1 | Implementazione RF_GV-1 inserimento prodotto | 2 |  | 1 | 2
2023-01-03 | Implementazione | Implementazione RF-GA-1 | Implementazione RF-GA-1 messa in adozione di alveari | 2 |  | 1 | 2
2023-01-04
2023-01-05 | Implementazione | Implementazione RF-GV-1 | Implementazione-front end RF_GV_1 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-06 | Implementazione | Implementazione RF-GV-1 | Implementazione-front end RF_GV_1 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-07
2023-01-08 | Implementazione | Implementazione RF-GA-1 | Implementazione-front end RF_GA_1 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-09 | Implementazione | Implementazione RF-GA-1 | Implementazione-front end RF_GA_1 | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-10
2023-01-11 | Implementazione | Implementazione RF-GA-6 | Implementazione RF_GA_6-Aggiornamento stato alveare | 1.5 |  | 1 | 1.5
2023-01-12 | Implementazione | Implementazione RF-GA-6 | Implementazione-front end RF_GA_6 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-13
2023-01-14 | Implementazione | Implementazione homepage | Implementazione-front end homepage | 2 |  | 1 | 2
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-18 | Testing | Testing TC_2 | Testing TC_2 inserimento alveare | 2 |  | 1 | 2
2023-01-19 | implementazione | implementazione | implementazione-fix di bug | 3 |  | 1 | 3
2023-01-20 | implementazione | implementazione | implementazione-fix di bug | 1 |  | 1 | 1
2023-01-21
2023-01-22 | Revisione | Revisione di tutti i documenti | Revisione di tutti i documenti | 2 |  | 1 | 2
2023-01-23
2023-01-24 | Revisione | Revisione di tutti i documenti | Revisione di tutti i documenti | 1 |  | 1 | 1
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04

## gaita
| lavoratore | 512110411 | Gaita
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | RF | Definizione Requisiti Funzionali | Brainstorming Requisiti Funzionali | 2 | 2 | 1 | 0
2022-11-04 | Meeting | Meeting | meeting 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
2022-11-05 | RAD 2 | RAD - sezione 2 | scrittura del paragrafo 2 del Requirement Analysis Document -SISTEMA ATTUALE | 2 |  | 1 | 2
2022-11-06
2022-11-07 | RAD 3.1 | RAD - sezione 3.1 | scrittura del paragrafo 3.1 del Requirement Analysis Document - SINTESI DELLA SEZIONE | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-08 | RAD 3.4.1 | RAD - sezione 3.4.1- 2 scenari per requisiti a scelta in gestione vendite | scrittura del paragrafo 3.4.1 del Requirement Analysis Document - 2 SCENARI GESTIONE VENDITA | 1 |  | 1 | 1
2022-11-09 | RAD 3.3.1 | RAD - sezione 3.3.1 - requisiti non funzionali - Usabilità | scrittura del paragrafo 3.3.1 del Requirement Analysis Document - REQUISITI NON FUNZIONALI - USABILITÀ | 0.25 |  | 1 | 0.25
2022-11-10 | RAD 3.3.6 | RAD - sezione 3.3.6 - requisiti non funzionali - Interfacce | scrittura del paragrafo 3.3.6 del Requirement Analysis Document - REQUISITI NON FUNZIONALI - INTERFACCE | 0.25 |  | 1 | 0.25
2022-11-11 | RAD 3.4.2 - Meeting | RAD - sezione 3.4.2 - use case per scenari della gestione vendita - Meeting | scrittura del paragrafo 3.4.2 del Requirement Analysis Document - CASI D'USO GESTIONE VENDITA - meeting 3 | 2 |  | 1 | 2
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17 | RAD 3.4.4 | RAD - sezione - modello ad ogetti -Gestione fitti | scrittura del paragrafo 2 del Requirement Analysis Document - MODELLO AD OGGETTI - GESTIONE FITTI | 1.3 |  | 1 | 1.3
2022-11-18 | RAD 3.4.5 - Meeting | RAD - sezione 3.4.5 - activity diagram - Meeting | Creazione activity diagram gestione fitti (AD_GF) - meeting 4 | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-19
2022-11-20 | RAD 3.4.2 | RAD - sezione 3.4.2 - use case diagram | Creazione dello use case diagram per la gestione assistenza utente | 1 |  | 1 | 1
2022-11-21 | RAD 3.4.7 | RAD - sezione 3.4.7 - sequence diagram | Creazione sequence diagram gestione assistenza utenti (SD_GAU) | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-22 | RAD 3.4.8 - 3.4.9 - Definizione stile RAD | RAD - sezione 3.4.8 - navigational path - sezione 3.4.9 - mock up - Definizione stile RAD | Creazione navigational path - gestione assistenza utente - Creazione mock up - (MU_1,MU_2,MU_3) - Definizione stile RAD | 2 | 1 | 1 | 1
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25 | Meeting | Meeting | Meeting 5 | 3 | 2 | 1 | 1
2022-11-26 | SDD - 3.2 | SDD - sezione3.2 - Scomposizione in sottosistemi | Scomposizione in sottosistemi - SDD 3.2 | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-27 | SDD - 3.2 | SDD - sezione3.2 - Descrizione sottosistemi | Descrizione sottosistemi - SDD 3.2 | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-28
2022-11-29 | SDD -3.3 | SDD - sezione3.3 - Scrittura dell'Architectural Diagram | scrittura dell'architectural diagram | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-30 | SDD - 3.6 | SDD-sezione 3.6 -scrittura controllo globale del software | Scrittura SDD 3.6 controllo della gestione del software | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-01 | SDD - 4 - 3.3 | SDD- sezione 4 - scrittura servizi dei sottosistemi - sezione 3.3 - scrittura del deployment diagram | SDD - sezione 4 - scrittura servizi dei sottosistemi - sottosistema gestione assistenza utente - sezione 3.3 - scrittura del deployment diagram | 1 |  | 1 | 1
2022-12-02 | SDD - 3.7 | SDD - sezione 3.7 - condizioni limite spegnimento del sistema | SDD -sezione 3.7 - scrittura condizioni limite spegnimento del sistema
2022-12-03 | RAD - 3.4.5 | RAD - sezione 3.4.5 - activity diagram sistema attuale/proposto | RAD - sezione 3.4.5 - activity diagram sistema attuale/proposto | 0.3 |  | 1 | 0.3
2022-12-04 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-12-05
2022-12-06 | TP- 8.2 / TCS-1.2 | TP -sezione 8.2 / TCS- 1.2 | TP - sezione 8.2 - definizione test case RF_GV_1 /TCS 1.2 | 1 |  | 1 | 1
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-10 | ODD - 3 | ODD -sezione 3 -class interface | ODD -sezione 3 - class interface package gestione utente / package gestione adozioni | 1 |  | 1 | 1
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14 | ODD 4.1 | Definizione Design pattern da utilizzare | Definizione Design pattern da utilizzare | 1 |  | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21 | Training | Training sui tool di implementazione | Training sui tool di implementazione | 1 |  | 1 | 1
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-29
2022-12-30 | implementazione | implementazione - registration page | implementazione - registration page | 1 |  | 1 | 1
2022-12-31 | implementazione | implementazione - registration page | implementazione - registration page | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | implementazione -404 page | implementazione -404 page | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-03 | implementazione | implementazione - user page | Implementazione-user page | 1 |  | 1 | 1
2023-01-04 | implementazione | implementazione | implementazione- registration page | 2 |  | 1 | 2
2023-01-05 | implementazione | implementazione | implementezione - registration page | 2 |  | 1 | 2
2023-01-06
2023-01-07 | implementazione | implementazione | implementazione - correzioni bug | 1 |  | 1 | 1
2023-01-08 | implementazione | implementazione | implementazione -home page | 1 |  | 1 | 1
2023-01-09 | implementazione | implementazione | implementazione -home page fix | 1 |  | 1 | 1
2023-01-10 | implementazione | implementazione | implementazione -home page | 2 |  | 1 | 2
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13 | implementazione | implementazione | implementazione-user page | 2 |  | 1 | 2
2023-01-14 | code review | code review | code review | 1 |  | 1 | 1
2023-01-15 | implementazione | implementazione | implementazione-fix di bug-fix home page | 0.5 |  | 1 | 0.5
2023-01-16
2023-01-17 | implementazione | implementazione | implementezione-fix catalogo prodotti-catalogo alveari | 2 |  | 1 | 2
2023-01-18 | testing+implementazione | testing+implementazione | testing RF_GV_1+implementazione front end pagina indormazioni prodotto-informazioni alveare-collegamenti navbar | 3 |  | 1 | 3
2023-01-19
2023-01-20 | implementazione | implementazione | implementazione front end pagina lista assistenti | 2 |  | 1 | 2
2023-01-21 | implementazione | implementazione | implementazione-fix di bug | 1 |  | 1 | 1
2023-01-22 | implementazione | implementazione | implementazione-fix di bug | 1 |  | 1 | 1
2023-01-23 | revisione documenti | revisione documenti | revisione documenti - RAD-SDD-TP-TCS | 2 |  | 1 | 2
2023-01-24
2023-01-25 | Revisione | Revisione di tutti i documenti | Revisione di tutti i documenti | 1 |  | 1 | 1
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04

## depalma
| lavoratore | 512109541 | De palma
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | RF | Definizione requisiti funzionali | Brainstorming requisiti funzionali | 2 | 2 | 1 | 0
2022-11-04 | Meeting | Meeting | Meeting project manager | 1.5 | 1.5 | 1 | 0
2022-11-05
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08 | Stesura paragrafi RAD | Stesura paragrafi 3.2 e 1.1 |  | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11 | Meeting | Meeting | Meeting project manager | 1 |  | 1 | 1
2022-11-12
2022-11-13 | RNF | Scrittura requisiti non funzionali | RNF Implementazione e packaging | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-14 | Scenari | Scrittura scenari | Scenari GAU_1 e GAU_2 | 1 |  | 1 | 1
2022-11-15 | Use case | Scrittura use case | Use case GAU_1 | 1 |  | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17 | RAD 3.4.4 | Modello ad oggetti | Modello ad oggetti gestione assistenza | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-18 | Meeting | Meeting | Meeting project manager | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-19 | Stesura StateChart | Scrittura StateChart Diagram |  | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-20 | RAD 3.4.2 | RAD - sezione 3.4.2 - use case diagram | Creazione dello use case diagram per la gestione assistenza utente | 1 |  | 1 | 1
2022-11-21 | Sequence Diagram | Aggiunto sequence diagram gestione vendite | Aggiunto sequence diagram gestione vendite | 0.65 |  | 1 | 0.65
2022-11-22 | Rad 3.4.9 | Mockups | MU_1, MU_2 | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-23 | Navigational Path | Navigational Path gestione fitti | Creazione navigational path gestione fitti | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-24 | Scrittura Glossario | Scrittura Glossario | Scrittura Glossario | 0.5 |  | 1 | 0.5
2022-11-25 | Meeting | Meeting | Meeting 5 | 2 | 2 | 1 | 0
2022-11-26 | SDD 1.2 | Design Goals e Trade Offs | Design Goals e Trade Offs | 1.5 |  | 1 | 1.5
2022-11-27 | Definizione in sottositemi | Definizione dei sottosistemi | Diagramma sottosistemi | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-28 | SDD 1.3 e 1.5 | Scrittura paragrafi 1.3 e 1.5 | Scrittura paragrafi SDD | 1 |  | 1 | 1
2022-11-29 | SDD 3.3 | Scrittura deployment diagram | Scrittura deployment diagram | 0.75 |  | 1 | 0.75
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 |  | 1 | 1
2022-12-03 | SDD 3.7, 4.1 | Scrittura errore del sistema e sottosistema gestione adozioni | Scrittura errore del sistema e sottosistema gestione adozioni | 2 |  | 1 | 2
2022-12-04
2022-12-05 | TP 8.3 | TP 8.3 |  | 1 |  | 1 | 1
2022-12-06 | TCS 1.2 | Definizione test case 5 |  | 1 |  | 1 | 1
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | ODD 1.1 | ODD 1.1 | ODD 1.1 | 0.3 |  | 1 | 0.3
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14 | ODD 4.1 | Definizione design pattern da utilizzare | Definizione design pattern da utilizzare | 1 |  | 1 | 1
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21 | Training | Training sui tool di implementazione | Training sui tool di implementazione | 1 |  | 1 | 1
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27 | implementazione | Implementazione - Setup | Setup Flask and Database | 2 |  | 1 | 2
2022-12-28 | implementazione | implementazione RF_GV_4 | implementazione RF_GV_4 | 3 |  | 1 | 3
2022-12-29 | implementazione | implementazione RF_GV_4 | implementazione RF_GV_4 | 1 |  | 1 | 1
2022-12-30
2022-12-31 | implementazione | implementazione RF_GV_5 | implementazione RF_GV_5 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-01
2023-01-02 | implementazione | implementazione RF_GV_5 | implementazione RF_GV_5 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-03 | implementazione | implementazione RF_GV_3 | implementazione RF_GV_3 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-04 | implementazione | implementazione RF_GV_7 | implementazione RF_GV_7 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-05 | implementazione | implementazione RF_GV_6 | implementazione RF_GV_6 | 2 |  | 1 | 2
2023-01-06 | implementazione | implementazione RF_GA_2 | implementazione RF_GA_2 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-07
2023-01-08
2023-01-09 | implementazione | implementazione RF_GAU_6 | implementazione RF_GAU_6 | 1 |  | 1 | 1
2023-01-10 | implementazione | miglioramento generale della piattaforma | miglioramento generale della piattaforma | 1 |  | 1 | 1
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-14
2023-01-15 | implementazione | miglioramento generale della piattaforma | miglioramento generale della piattaforma | 1 |  | 1 | 1
2023-01-16 | implementazione | miglioramento generale della piattaforma | miglioramento generale della piattaforma | 2 |  | 1 | 2
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19 | implementazione | implementazione test case | implementazione test case | 2 |  | 1 | 2
2023-01-20
2023-01-21 | implementazione | miglioramento generale della piattaforma | miglioramento generale della piattaforma | 1 |  | 1 | 1
2023-01-22 | implementazione | miglioramento front end | miglioramento front end | 1 |  | 1 | 1
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25 | Revisione | Revisione di tutti i documenti | Revisione di tutti i documenti | 1 |  | 1 | 1
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04

## Modifiche
Data Modifica | Modifica
2022-12-02 | Il meeting del 4 novembre è stato escluso dalle ore di lavoro in quanto non è stato effettivamente sfruttato per il lavoro al progetto ma più per la sua presentazione
2022-12-02 | E' stato modificato il documento per semplificare le altre attività di management, rimuovendo schede inutilizzate e calcolando la somma delle ore per ogni attività
2022-12-04 | A causa di un errore di comunicazione, alcuni team member non utilizzavano correttamente il template. Sono stati aggiornati i fogli, rimuovendo alcune ore di studio personale inserite erroneamente.